Утверждено

приказом по школе

от 18.09.2024 №229/1

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году в МОКУ «Высоконодворская СОШ им трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование контрольной точки, мероприятия\*** | **Срок исполнения**  **(дд.мм.гг.)** | **Вид документа** | **Ответственный исполнитель**  **(должность, ФИО)** | **Примеча ния** |
| **Раздел I. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (ГИА – XI) Модуль 1.**  **Анализ результатов проведения ГИА-11 (за предыдущие 5 лет)** | | | | | |
| 1.1 | Статистический анализа результатов ГИА – 11 по всем предметам за предыдущие 3 года | До 01.10.2024 | Аналитическая справка | Зам директора по УВР |  |
| 1.2 | Подготовка аналитической справки по результатам проведенного статистического анализа (с обязательным включением пунктов  «Динамика среднего тестового балла в школе по предметам», «Динамика доли участников, получивших тестовый балл ниже минимального», «Динамика доли участников, набравших от минимального балла до 60 баллов», «Динамика доли участников, набравших от 61 балла до 80 баллов», «Динамика доли участников, набравших от 81 балла до 100 баллов» по каждому  предмету) | До 05.10.2024 | Аналитическая справка | Зам директора по УВР |  |
| 1.3 | Проведение Методического Совета  по рассмотрению аналитической справки по результатам проведенного статистического анализа | октябрь 2024 | Протокол заседания | Зам директора по УВР |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модуль 2.**  **Мероприятия по повышению качества образовательных результатов при проведении ГИА-11** | | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение подготовки обучающихся 10-11 классов к ГИА-XI по учебным предметам с использованием дистанционных технологий | В течение года | - | Зам директора по УВР, педагоги |  |
| 2.2 | Выявление успешных практик подготовки к ГИА-11 в МОКУ «Высоконодворская СОШ им трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» , направление сведений в Методический отдел Управления по вопросам образования и молодежной политики | В течение года | Приказ МКУ  «Управление по вопросам образования и  молодежной политики», Приказ по школе | Директор, Зам директора по УВР |  |
| 2.3 | Участие в распространении лучших практик подготовки к ГИА-11 на уровне муниципального образования. | В течение года | Приказы по  ОО | Директор |  |
| 2.4 | Проведение пробных экзаменов (участие в региональных тестированиях) | В течение года | Приказ МКУ  «Управление по вопросам образования и  молодежной политики», Приказ по школе | Директор, Зам директора по УВР, педагоги |  |
| **Модуль 3.**  **Информационное сопровождение ГИА-11** | | | | | |
| 3.1. | Информирование обучающихся и их законных представителей с порядком проведения ГИА-11 по средствам организации  ежемесячного «Часа ГИА» | В течение года | Приказы по ОО | Директор, Зам директора по УВР |  |
| 3.2. | Размещение информационных материалов по вопросам ГИА на официальных информационных ресурсах | В течение года | Информацио нные материалы | Зам директора по УВР |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Проведение встреч с родителями и выпускниками на школьном уровне | октябрь апрель | Протоколы встреч | Директор, Зам директора по УВР, классный руководитель |  |
| **Раздел II. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-IX) Модуль 4.**  **Анализ результатов проведения ГИА-9 в 2024 году (за предыдущие 3 года)** | | | | | |
| 4.1. | Проведение статистического анализа результатов ГИА – 9 по всем предметам за предыдущие 3 года | До 01.10.2024 | Аналитическая справка | Зам директора по УВР |  |
| 4.2. | Подготовка аналитической справки по результатам проведенного статистического анализа (с обязательным включением пунктов  «Динамика средних отметок по предметам», «Динамика доли участников, получивших «2», «Динамика доли участников, получивших «3», «Динамика доли участников, получивших «4»,  «Динамика доли участников, получивших «5» по каждому предмету) | До 05.10.2024 | Аналитическая справка | Зам директора по УВР |  |
| 4.3. | Проведение Методического Совета по рассмотрению аналитической справки по результатам  проведенного статистического анализа | октябрь 2024 | Протокол заседания | Зам директора по УВР |  |
| **Модуль 5.**  **Мероприятия по повышению качества образовательных результатов при проведении ГИА-9** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Организация проведения подготовки обучающихся 8-9 классов к ГИА-IX по учебным предметам с использованием дистанционных технологий, в т.ч. на базе образовательных центров «Точка роста»,  на базе МОКУ «Высоконодворская СОШ им трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» | В течение года | - | Директор, Зам директора по УВР, педагоги |  |
| 5.3 | Выявление успешных практик подготовки к ГИА-9 в школе, направление сведений в Методический отдел Управления по вопросам образования и молодежной политики | В течение года | Приказ по школе | Директор, Зам директора по УВР |  |
| 5.4 | Участие в распространении лучших практик подготовки к ГИА-9 на уровне муниципального образования. | В течение года | Приказы по  ОО | Директор |  |
| 5.5 | Проведение пробных экзаменов (участие в региональных тестированиях) | В течение года | Приказ по школе | Директор, Зам директора по УВР, педагоги |  |
| **Модуль 6.**  **Информационное сопровождение ГИА-9** | | | | | |
| 6.1. | Информирование обучающихся и их законных представителей с порядком проведения ГИА-11 по средствам организации  ежемесячного «Часа ГИА» | В течение года | Приказы по ОО | Директор, Зам директора по УВР |  |
| 6.2. | Размещение информационных материалов по вопросам ГИА на официальных информационных ресурсах | В течение года | Информацио нные материалы | Директор, Зам директора по УВР |  |
| 6.3. | Проведение встреч с родителями и выпускниками на школьном уровне | октябрь  апрель | Протоколы  встреч | Директор, Зам директора по УВР |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел III. Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-IX и ГИА-XI Модуль 7. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | |
| 7.1. | Выбор лица, планирующего осуществлять деятельность в качестве общественного наблюдателя ГИА | Март-апрель | - | Директор |  |